## Instructions
300209
Mat á flækjustigi
B og C stig, öll viðfangssvið
Please support our commitment to sustainability and do not print
this document unless it is absolutely necessary to do so.
1. Almennar upplýsingar
Spurningar | Spurningum má beina til umsjónarmanns vottunar á netfangið vottun@vsf.is
Tilgangur skjals | Þetta form, sem er bæði notað af umsækjendum og matsmönnum, er notað til að meta stjórnunarlegt flækjustig verkefna, verkefnastofna og verkefnaskráa sem lögð eru fram til sönnunar á fenginni reynslu.
Flækjustigs vísar | Flækjustigs vísar eru alls 10. Flækjustigs vísar eru þeir sömu fyrir verkefni, verkefnastofna og verkefnaskrár.
Undir flækjustigs vísar | Undir flækjustigs vísar eru mismunandi eftir viðfangssviði.
This document was designed by IPMA-USA for use in its certification program. The design of this document is licensed for use by others under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. For a copy of that license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Content in dark blue is not included in the license.
2. Leiðbeiningar fyrir umsækjanda
Upplýsingar um umsækjanda | Skrá þarf nafn, vottunarstig sem sótt er um (B eða C) og viðfangssvið (Verkefni/Project, Verkefnastofn/Programme, Verkefnaskrá/Portfolio.
Umfang | Hvert framlagt verkefni verður að meta m.t.t. flækjustigs. Flækjustig hvers verkefnis verður að uppfylla lágmarkskröfur um flækjustig á því vottunarstigi sem sótt er um. Í heildina þarf lágmarsstigafjöldi B verkefna að vera 25 stig, á C stigi 16 stig.
Details for Projects, Programs, and Portfolios | Fyrst um sinn mun VSF eingöngu votta verkefni. Umsækjendur fylla því aðeins út vinnublaðið "Details for Projects" Á vinnublaðinu eru jafnframt reitir eingöngu fyrir matsmenn, þeir eru ekki notaðir af umsækjanda. Undirfyrirsagnirnar 1 til 8 vísa í eyðublaðið yfirlit verkefna. Verkefni nr. 1 á yfirlitinu er skráð í dálk 1 í þessu formi.
Metið hvern undir flækjustigs vísi og gefið hverju verkefni stig á bilinu 1 - 4 skv. lýsingu. Í vafa tilfellum og þar sem stigagjöf á ekki við er reiturinn hafður auður.
Meðalstig eru reikuð sjálfvirkt út fyrir hvern flækjustigs vísi. Stigin eru slettuð niður. Meðaltalið 2,8 er slúttað niður í 2 í Rýting Summar vinnublaðinu.
Ef þér þykir sléttunin: • ónákvæm, má skrá eigin mat í reitina "Eigið mat" . • nákvæm, er haldið áfram með næsta vísir.
Rýtings Summar | Niðurstöður úr matinu á flækjustigi verkefna flyst sjálfvirkt í vinnublaðið Rýtings Summar. Athugið hvort allt hafi skilað sér.
3. Leiðbeiningar fyrir matsmenn
Upplýsingar fyrir matsmenn | Nafn og dagsetning mats er skráð á viðeigandi stað
Retail for Project, Prógramms, and Portfolio | Matsmaður skráir sitt mat í gula reitinn með fyrirsögninni Stigagjöf matsmanns. Matsmaður þarf aðeins að skrá í þá reiki þar sem mat umsækjanda og mat matsmanns er ekki það sama.
Meðalstig eru reikuð sjálfvirkt út fyrir hvern flækjustigs vísi. Stigin eru slettuð niður. Meðaltalið 2,8 er slúttað niður í 2 í Rýting Summar vinnublaðinu.
Ef matsmanni þykir sléttunin: • ónákvæm, má skrá eigin mat í reitina "Eigið mat" . • nákvæm, er haldið áfram með næsta vísir.
Rýtings Summar | Niðurstöður úr matinu á flækjustigi verkefna flyst sjálfvirkt í vinnublaðið Rýtings Summar. Athugið hvort allt hafi skilað sér.
útgáfa 3.2

## Assessment Details
Mat á flækjustigi
Upplýsingar um umsækjanda
Lokið dags:
Umsækjandi:
Viðfangssvið | Project
Stig | IPMA Level B®
Matsmaður
útgáfa 3.2

## Details for Projects
| Mat á flækjustigi | [6 empty] | Nafn umsækjanda: | [5 empty] | Vinsamlegast fyllið Assessment Details blaðið út fyrst |  |  | Nafn umsækjanda: | [7 empty] | Matsmaður | 0
| Upplýsingar um flækjustig verkefna | [6 empty] | Dagsetning: | 0 | [7 empty] | Dagsetning: | 0 | [6 empty] | Dagsetning | 0
[8 empty] | Viðfangssvið | Project | [7 empty] | Viðfangssvið: | Project
[8 empty] | IPMA stig | IPMA Level B® | [7 empty] | IPMA stig | IPMA Level B®
# | Flækjustigs vísar | Viðmiðanir við mat |  |  |  | Mat umsækjanda á verkefnum sem tilgreind eru í Yfirliti verkefna | [8 empty] | Stigagjöf matsmanns
|  | Mjög lágt (1) | Lágt (2) | Hátt (3) | Mjög hátt (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Athugasemdir og útskýringar | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | Athugasemdir og útskýringar | Assessor Totals
1 | Markmið og mat á niðurstöðum (Output-related complexity): Þessi vísir fjallar um hvernig óljós, krefjandi og ósamrýmanleg markmið, þarfir og væntingar hafa áhrif á flækjustigið.
1.1 | Skýrleiki upphaflegra markmiða, þarfa og væntinga | Allt á hreinu | Flest á hreinu | Sumt á hreinu | Varla nokkuð á hreinu
1.2 | Áskoranir við að ná settum markmiðum og uppfylla þarfir og væntingar | Öllu náð | Flestum náð | Sumum náð | Varla nokkrum náð
1.3 | Stöðugleiki upphaflegra markmiða, þarfa og væntinga | Sama allan tímann | Flest söm allan tímann | Sum þau sömu allan tímann | Fá þau sömu allan tímann
1.4 | Ágreiningur um markmið þarfir og væntingar | Sátt um allt | Sátt um flest | Sátt um sumt | Sátt um fátt
1.5 | Flutningur í rekstur | Einfalt | Smá áskorun | Mikil áskorun | Mjög krefjandi
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ferlar, aðferðir, tól og tækni (Process-related complexity): Þessi vísir fjallar um flækjustig sem tengist fjölda verkþátta, forsendum og hömlum og innbyrðis tengslum; gæðakröfum; verkefnateyminu og samskiptum; stuðningur við aðferð, tól og tækni.
2.1 | Hlutfall verkefna með óvenjulegar forsendur eða meiriháttar hömlur | <5% | 5-15% | 15-30% | >30%
2.2 | Hlutfall verkþátta háð ytri aðstæðum | <5% | 5-15% | 15-30% | >30%
2.3 | Flækjustig í tengslum verkþátta | Mjög lítið | Lítið | Mikið | Mjög mikið
2.4 | Framboð á aðferðum, tólum og tækni á verktíma | Alltaf fullnægjandi | Oftast fullnægjandi | Stundum fullnægjandi | Sjaldan fullnægjandi
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Aðföng þar með talið fjármál (Input-related complexity): Hér er fjallað um fjármögnun, innkaup, fjölbreytileika og ónógt framboð á mannafla og ferla og aðgerðir sem nauðsynlegir eru til þess að stjórna þessum þáttum.
3.1 | Aðgengi að fjármagni | Að mestu tryggt | Venjulega tryggt | Af og til tryggt | Sjaldan tryggt
3.2 | Framboð á hæfu starfsfólki | Að mestu tryggt | Venjulega tryggt | Af og til tryggt | Sjaldan tryggt
3.3 | Hlutfall starfsfólks í fullu starfi | >90% | 75-90% | 50-75% | <50%
3.4 | Aðgengi að efni og tækjum | Að mestu tryggt | Venjulega tryggt | Af og til tryggt | Sjaldan tryggt
3.5 | Stjórn á innkaupum (ef engin innkaup er merkt í Takmörkuð stjórn) | Alger stjórn | Mikil stjórn | Miðlungs stjórn | Takmörkuð stjórn
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Áhætta og tækifæri (risk-related complexity): Hér er fjallað um flækustig tengt áhættu og óvissu.
4.1 | Hlutfall viðbragða við áhættu sem verkefnastjórinn brást við. (Viðurkennd áhætta er undir eftirliti verkefnastjórans) | >80% | 50-80% | 30-50% | <30%
4.2 | Hlutfallstala þess að miklar líkur séu á að áhætta hafi mikil áhrif á verkefnið. | Varla nokkur | <5% | 5-10% | >10%
4.3 | Hlutfallstala áhættu þar sem viðbrögð eru sannreynd / áræðanleg. | >80% | 50-80% | 30-50% | <30%
4.4 | Stuðningur við að taka skynsamlega áhættu. | Mikill | Meðal | Lítill | Mjög líkill
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hagsmunaaðilar og samþætting (Strategy-related complexity): Þessi vísir fjallar um áhrif formlegrar stefnu bakhjarlsins ásamt stöðlum, reglugerðum, óformlegum áætlunum og stjórnmálum sem kunna að hafa áhrif á verkefnið. Aðrir þættir geta m.a. falist í mikilvægi niðurstaðna fyrir skipulagsheildina; samkomulagi hagsmunaaðila; hið óformlega vald, hagsmunir og andstaða nærumhverfis.
5.1 | Aðlögun verkefna að stefnu skipulagsheildar | Að fullu aðlagað | Að mestu aðlagað | Að hluta aðlagað | Ekki aðlagað
5.2 | Andstaða hagsmunahópa við framkvæmd verkefna eða verkefnalok. | Lítil eða engin | Miðlungs | Mikil | Virk
5.3 | Stöðugleiki virkra hagsmunaaðila | Litlar breytingar | Nokkrar breytingar | Miklar breytingar | Stöðugar breytingar
5.4 | Sýnileiki / tilvist laga- og reglugerða | Enginn | Lítill | Nokkur | Mikill
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tengsl við varanlegu skipulagsheildina (organization-related complexity):
6.1 | Tenging verkefna við stjórnskipulag og ferla skipulagsheildarinnar | Mjög vel skilgreint | Margt vel skilgreint | Sumt vel skilgreint | Lítið vel skilgreint
6.2 | Tenging verkefna við skýrslugjöf skipulagsheildarinnar | Mjög vel skilgreint | Margt vel skilgreint | Sumt vel skilgreint | Lítið vel skilgreint
6.3 | Truflun á starfsemi skipulagsheildarinnar vegna framkvæmda við verkefni | Varla nokkur | Minniháttar | Mikil | Stöðug
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Menningar- og félagslegt samhengi (socio-cultural complexity): Hér getur flækjustig skapast menningarlegra og félaslegra aðstæðna. Það getur átt við þátttakendur, hagsmunaaðila eða skipulagsheildir með mismunandi menningar bakgrunn eða dreift verkefnateymi.
7.1 | Fjöldi tungumála sem algengust eru í samskiptum (formleg og óformleg). | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.2 | Fjöldi verkstaða með virkum hagsmunaaðilum í meira en 2 klst. fjarðlægð. | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.3 | Fjöldi tímabelta með virka hagsmunaaðila. | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.4 | Fjöldi mismunandi menningarhópa sem þarf að taka tillit til. | 1 | 2 | 3 | 4+
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Leiðtogahæfileikar, teymisvinnu og ákvarðanir (team-related complexity): Þessi vísir fjallar um stjórnunar-og leiðtogahæfileika innan verkefnis. Athyglinni er beint að flækjustigi sem getur komið upp í samskiptum við verkefnateymið og hinsvegar framtíðarsýn, leiðsögn og stýring teymisins að lokamarkmiðinu.
8.1 | Hlutfall af verkefnisstjórnunarteyminu sem hefur áður starfað fyrir þig sem verkefnastjóra. | >90% | 75-90% | 50-75% | <50%
8.2 | Meðaltal starfsaldur meðlima verkefnastjórnunarteymisins í núverandi hlutverki. | 3+ | 2 | 1 | <1
8.3 | Stöðugleiki í verkefnastjórnunarteyminu | Nánast allt það sama | Mikið til hið sama | Sumir hinna sömu | Fáir
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nýsköpun (innovation-related complexity): Flækjustig sem tækninýjungar geta haft. Hér er horft til lærdóms og útsjónarsemi sem til þarf við nýsköpun og framandi aðstæður.
9.1 | Svipaður eiginleiki er með afurð verkefnisins og afurðum fyrri verkefna | Mjög mikið | Mikið | Lítið | Mjög lítið
9.2 | Hönnun og afhendingar ferlið er líkt fyrri verkefnum | Mjög mikið | Mikið | Lítið | Mjög lítið
9.3 | Stjórnun svipar til fyrri verkefna | Mjög mikið | Mikið | Lítið | Mjög lítið
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sjálfstæði (autonomy-related complexity): Hér er fjallað um sjálfstæði og ábyrgð sem verkefnastjóranum hefur verið falin. Athyglin er sett á samræmingu, samskipti, hvatingu og að verja hagsmuni verkefnisins.
10.1 | Verkefnastjórinn getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir | Mjög mikið | Mikið | Lítið | Mjög lítið
10.2 | Verkefnastjórinn er talsmaður verkefnisins | Mjög mikið | Mikið | Lítið | Mjög lítið
Meðaltal stiga
[5 empty] | Eigið mat | [8 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig | [16 empty] | Hér má yfirskrifa útreiknuð stig |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Samtals stig
|  |  |  | Stig | 1
|  |  |  | Stig | 2
|  |  |  | Stig | 3
|  |  |  | Stig | 4
|  |  |  | Stig | 5
|  |  |  | Stig | 6
|  |  |  | Stig | 7
|  |  |  | Stig | 8
|  |  |  | Stig | 9
|  |  |  | Stig | 10
[5 empty] | Samtals stig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uppfyllir kröfur fyrir stig sem sótt er um
|  |  |  | Stigafjöldi sem krafist er fyrir umsótt vottunarstig: | 25
útgáfa 3.2

## Details for Programs
| Mat á flækjustigi | [6 empty] | Candidate Name: | [5 empty] | Please complete Assessment Details worksheet first |  |  | Candidate Name: | [7 empty] | Assessor Name: | 0
| Detail Ratings for Programs | [6 empty] | Date: | 0 | [7 empty] | Date: | 0 | [6 empty] | Date: | 0
[8 empty] | Domain: | Project |  |  |  |  | This worksheet is for Program Management candidates |  |  | Domain: | Project
[8 empty] | Level: | IPMA Level B® | [7 empty] | Level: | IPMA Level B®
# | Complexity Indicators and Sub-indicators | Criteria for a rating of: |  |  |  | Candidate Ratings | [8 empty] | Assessor Ratings
|  | Very low (1) | Low (2) | High (3) | Very high (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes, comments, evidence (optional) | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | Notes, comments, evidence (optional) | Assessor Totals
1 | Markmið og mat á niðurstöðum (Output-related complexity): Þessi vísir fjallar um hvernig óljós, krefjandi og ósamrýmanleg markmið, þarfir og væntingar hafa áhrif á flækjustigið.
1.1 | Clarity of initial goals, objectives, requirements, and expectations | Almost all clear | Most clear | Some clear | Hardly any clear
1.2 | Challenge of attaining goals, objectives, requirements, and expectations | Almost all met before | Most met before | Some met before | Few met before
1.3 | Stability of goals, objectives, requirements, and expectations | Almost all the same throughout | Most the same throughout | Some the same throughout | Few the same throughout
1.4 | Conflict among goals, objectives, requirements, and expectations | Almost all aligned | Most aligned | Some aligned | Few aligned
1.5 | Management complexity of constituent projects | Very few high | Some high | Many high | Most high
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ferlar, aðferðir, tól og tækni (Process-related complexity): Þessi vísir fjallar um flækjustig sem tengist fjölda verkþátta, forsendum og hömlum og innbyrðis tengslum; gæðakröfum; verkefnateyminu og samskiptum; stuðningur við aðferð, tól og tækni.
2.1 | Percentage of mandatory projects in program | <10% | 10-40% | 40-75% | >75%
2.2 | Percentage of projects with external dependencies | <5% | 5-15% | 15-30% | >30%
2.3 | Availability (from any source) of proven methods, tools, and techniques throughout the program | Always assured | Mostly assured | Occas'ly assured | Seldom assured
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Aðföng þar með talið fjármál (Input-related complexity): Hér er fjallað um fjármögnun, innkaup, fjölbreytileika og ónógt framboð á mannafla og ferla og aðgerðir sem nauðsynlegir eru til þess að stjórna þessum þáttum.
3.1 | Availability of funding | Mostly assured | Usually assured | Occas'ly assured | Seldom assured
3.2 | Availability of qualified staff | Mostly assured | Usually assured | Occas'ly assured | Seldom assured
3.3 | Percent of staff assigned full-time | >90% | 75-90% | 50-75% | <50%
3.4 | Availability of materials and equipment | Mostly assured | Usually assured | Occas'ly assured | Seldom assured
3.5 | Program Manager’s ability to influence procurement at the project level (if no procurement, rate as Very Low) | Total | Extensive | Moderate | Limited
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Áhætta og tækifæri (risk-related complexity): Hér er fjallað um flækustig tengt áhættu og óvissu.
4.1 | Percentage of high risk projects | <25% | 25-50% | 50-75% | >75%
4.2 | Percentage of high probability, high impact program-level risks | Hardly any | <5% | 5-10% | >10%
4.3 | Support for prudent risk-taking | High | Moderate | Low | Very Low
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hagsmunaaðilar og samþætting (Strategy-related complexity): Þessi vísir fjallar um áhrif formlegrar stefnu bakhjarlsins ásamt stöðlum, reglugerðum, óformlegum áætlunum og stjórnmálum sem kunna að hafa áhrif á verkefnið. Aðrir þættir geta m.a. falist í mikilvægi niðurstaðna fyrir skipulagsheildina; samkomulagi hagsmunaaðila; hið óformlega vald, hagsmunir og andstaða nærumhverfis.
5.1 | Degree of program alignment with organizational strategy | Fully aligned | Mostly aligned | Partially aligned | Not aligned
5.2 | Resistance from stakeholder groups to program execution or program completion | Little or none | Moderate | High | Active
5.3 | Stability of active stakeholder community | Few changes | Some changes | Many changes | Constant changes
5.4 | Presence of legislative or regulatory constraints | None | Few | Some | Many
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tengsl við varanlegu skipulagsheildina (organization-related complexity):
6.1 | Program interfaces with the organization’s governance systems and structures | Most well-defined | Many well-defined | Some well-defined | Few well-defined
6.2 | Program interfaces with the organization’s reporting systems and structures | Most well-defined | Many well-defined | Some well-defined | Few well-defined
6.3 | Disruption to the ongoing operations of the organization caused by program activities | Hardly any | Minor | Major | Constant
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Menningar- og félagslegt samhengi (socio-cultural complexity): Hér getur flækjustig skapast menningarlegra og félaslegra aðstæðna. Það getur átt við þátttakendur, hagsmunaaðila eða skipulagsheildir með mismunandi menningar bakgrunn eða dreift verkefnateymi.
7.1 | Number of languages commonly used in project communications (formal and informal) | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.2 | Number of locations with active stakeholders more than 2 hours apart | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.3 | Number of time zones with active stakeholders | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.4 | Number of distinct cultural groups whose needs must be addressed | 1 | 2 | 3 | 4+
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Leiðtogahæfileikar, teymisvinnu og ákvarðanir (team-related complexity): Þessi vísir fjallar um stjórnunar-og leiðtogahæfileika innan verkefnis. Athyglinni er beint að flækjustigi sem getur komið upp í samskiptum við verkefnateymið og hinsvegar framtíðarsýn, leiðsögn og stýring teymisins að lokamarkmiðinu.
8.1 | Percent of program management team that has previously worked for this Program Manager | >90% | 75-90% | 50-75% | <50%
8.2 | Average years in current role for members of program management team | 3+ | 2 | 1 | <1
8.3 | Stability of program management team | Almost all the same throughout | Most the same throughout | Some the same throughout | Few the same throughout
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nýsköpun (innovation-related complexity): Flækjustig sem tækninýjungar geta haft. Hér er horft til lærdóms og útsjónarsemi sem til þarf við nýsköpun og framandi aðstæður.
9.1 | Percentage of projects requiring innovation | <10% | 10-40% | 40-75% | >75%
9.2 | Similarity of the design and delivery processes to those of previous programs | Very high | High | Low | Very low
9.3 | Similarity of the management processes to those of previous programs | Very high | High | Low | Very low
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sjálfstæði (autonomy-related complexity): Hér er fjallað um sjálfstæði og ábyrgð sem verkefnastjóranum hefur verið falin. Athyglin er sett á samræmingu, samskipti, hvatingu og að verja hagsmuni verkefnisins.
10.1 | Amount of autonomy the Program Manager has in coordinating the program (making decisions) | Very high | High | Low | Very low
10.2 | Amount of autonomy the Program Manager has in advocating for the program | Very high | High | Low | Very low
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summary Ratings
|  |  |  | Indicator | 1
|  |  |  | Indicator | 2
|  |  |  | Indicator | 3
|  |  |  | Indicator | 4
|  |  |  | Indicator | 5
|  |  |  | Indicator | 6
|  |  |  | Indicator | 7
|  |  |  | Indicator | 8
|  |  |  | Indicator | 9
|  |  |  | Indicator | 10
[5 empty] | Overall rating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meets requirements for level requested?
|  |  |  | Stigafjöldi sem krafist er fyrir umsótt vottunarstig: | 25
útgáfa 3.2

## Details for Portfolios
| Mat á flækjustigi | [6 empty] | Candidate Name: | [5 empty] | Please complete Assessment Details worksheet first |  |  | Candidate Name: | [7 empty] | Assessor Name: | 0
| Detail Ratings for Portfolios | [6 empty] | Date: | 0 | [7 empty] | Date: | 0 | [6 empty] | Date: | 0
[8 empty] | Domain: | Project |  |  |  |  | This worksheet is for Portfolio Management candidates |  |  | Domain: | Project
[8 empty] | Level: | IPMA Level B® | [7 empty] | Level: | IPMA Level B®
# | Complexity Indicators and Sub-indicators | Criteria for a rating of: |  |  |  | Candidate Ratings | [8 empty] | Assessor Ratings
|  | Very low (1) | Low (2) | High (3) | Very high (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes, comments, evidence (optional) | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | Notes, comments, evidence (optional) | Assessor Totals
1 | Markmið og mat á niðurstöðum (Output-related complexity): Þessi vísir fjallar um hvernig óljós, krefjandi og ósamrýmanleg markmið, þarfir og væntingar hafa áhrif á flækjustigið.
1.1 | Clarity of portfolio goals, objectives, requirements, and expectations | Almost all clear | Most clear | Some clear | Hardly any clear
1.2 | Challenge of attaining portfolio goals, objectives, requirements, and expectations | Almost all met before | Most met before | Some met before | Few met before
1.3 | Stability of portfolio goals, objectives, requirements, and expectations | Almost all the same | Most the same | Some the same | Few the same
1.4 | Conflict among portfolio goals, objectives, requirements, and expectations | Almost all aligned | Most aligned | Some aligned | Few aligned
1.5 | Diversity of project selection criteria | Very low | Low | High | Very high
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ferlar, aðferðir, tól og tækni (Process-related complexity): Þessi vísir fjallar um flækjustig sem tengist fjölda verkþátta, forsendum og hömlum og innbyrðis tengslum; gæðakröfum; verkefnateyminu og samskiptum; stuðningur við aðferð, tól og tækni.
2.1 | Number of projects in the portfolio | <20 | 20-50 | 50-250 | 250+
2.2 | Portfolio coverage | Single depart-ment | Single business unit | Multiple business units | Entire entity
2.3 | Percentage of mandatory projects in portfolio | <10% | 10-40% | 40-75% | >75%
2.4 | Need for coordination among projects in the portfolio | Very low | Low | High | Very high
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Aðföng þar með talið fjármál (Input-related complexity): Hér er fjallað um fjármögnun, innkaup, fjölbreytileika og ónógt framboð á mannafla og ferla og aðgerðir sem nauðsynlegir eru til þess að stjórna þessum þáttum.
3.1 | Availability of funding for the portfolio and for portfolio management | Mostly assured | Usually assured | Occas'ly assured | Seldom assured
3.2 | Availability of qualified staff for the portfolio and for portfolio management | Mostly assured | Usually assured | Occas'ly assured | Seldom assured
3.3 | Availability of materials and equipment for the portfolio and for portfolio management | Mostly assured | Usually assured | Occas'ly assured | Seldom assured
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Áhætta og tækifæri (risk-related complexity): Hér er fjallað um flækustig tengt áhættu og óvissu.
4.1 | Support for prudent risk-taking within the organization owning the portfolio | High | Moderate | Low | Very Low
4.2 | Percentage of budget committed to high risk projects and programs | <10% | 10-20% | 20-30% | >30%
4.3 | Percentage of high probability, high impact portfolio-level risks | Hardly any | <5% | 5-10% | >10%
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Hagsmunaaðilar og samþætting (Strategy-related complexity): Þessi vísir fjallar um áhrif formlegrar stefnu bakhjarlsins ásamt stöðlum, reglugerðum, óformlegum áætlunum og stjórnmálum sem kunna að hafa áhrif á verkefnið. Aðrir þættir geta m.a. falist í mikilvægi niðurstaðna fyrir skipulagsheildina; samkomulagi hagsmunaaðila; hið óformlega vald, hagsmunir og andstaða nærumhverfis.
5.1 | Stability of active stakeholder community | Few changes | Some changes | Many changes | Constant changes
5.2 | Resistance from stakeholder groups to portfolio composition | Little or none | Moderate | High | Active
5.3 | Presence of portfolio-level legislative or regulatory constraints | None | Few | Some | Many
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tengsl við varanlegu skipulagsheildina (organization-related complexity):
6.1 | Portfolio management interfaces with the organization’s governance systems and structures | Most well-defined | Many well-defined | Some well-defined | Few well-defined
6.2 | Portfolio management interfaces with the organization’s reporting systems and structures | Most well-defined | Many well-defined | Some well-defined | Few well-defined
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Menningar- og félagslegt samhengi (socio-cultural complexity): Hér getur flækjustig skapast menningarlegra og félaslegra aðstæðna. Það getur átt við þátttakendur, hagsmunaaðila eða skipulagsheildir með mismunandi menningar bakgrunn eða dreift verkefnateymi.
7.1 | Number of languages commonly used in portfolio management communications (formal and informal) | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.2 | Number of locations with active stakeholders more than 2 hours apart | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.3 | Number of time zones with active stakeholders | 1 | 2 | 3-4 | 5+
7.4 | Number of distinct cultural groups whose needs must be addressed | 1 | 2 | 3 | 4+
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Leiðtogahæfileikar, teymisvinnu og ákvarðanir (team-related complexity): Þessi vísir fjallar um stjórnunar-og leiðtogahæfileika innan verkefnis. Athyglinni er beint að flækjustigi sem getur komið upp í samskiptum við verkefnateymið og hinsvegar framtíðarsýn, leiðsögn og stýring teymisins að lokamarkmiðinu.
8.1 | Percent of portfolio management team that has previously worked for this Portfolio Manager | >90% | 75-90% | 50-75% | <50%
8.2 | Average years in current role for members of portfolio management team | 3+ | 2 | 1 | <1
8.3 | Stability of portfolio management team | Almost all the same throughout | Most the same throughout | Some the same throughout | Few the same throughout
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Nýsköpun (innovation-related complexity): Flækjustig sem tækninýjungar geta haft. Hér er horft til lærdóms og útsjónarsemi sem til þarf við nýsköpun og framandi aðstæður.
9.1 | Percentage of projects requiring technical innovation | <10% | 10-40% | 40-75% | >75%
9.2 | Stability of portfolio management processes | Almost all the same throughout | Most the same throughout | Some the same throughout | Few the same throughout
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sjálfstæði (autonomy-related complexity): Hér er fjallað um sjálfstæði og ábyrgð sem verkefnastjóranum hefur verið falin. Athyglin er sett á samræmingu, samskipti, hvatingu og að verja hagsmuni verkefnisins.
10.1 | Amount of autonomy the Portfolio Manager has in coordinating the project (making decisions) | Very high | High | Low | Very low
10.2 | Amount of autonomy the Portfolio Manager has in advocating for the project | Very high | High | Low | Very low
10.3 | Degree to which senior managers support the prioritization process | Very high | High | Low | Very low
Average of detail ratings entered:
[5 empty] | Rater override: | [8 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. | [16 empty] | Use these cells to override the calculated ratings. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summary Ratings
|  |  |  | Indicator | 1
|  |  |  | Indicator | 2
|  |  |  | Indicator | 3
|  |  |  | Indicator | 4
|  |  |  | Indicator | 5
|  |  |  | Indicator | 6
|  |  |  | Indicator | 7
|  |  |  | Indicator | 8
|  |  |  | Indicator | 9
|  |  |  | Indicator | 10
[5 empty] | Overall rating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meets requirements for level requested?
|  |  |  | Stigafjöldi sem krafist er fyrir umsótt vottunarstig: | 25
útgáfa 3.2

## Ratings Summary
| Mat á flækjustigi |  |  | Nafn umsækjanda: | [7 empty] | Matsmaður: | 0 | [6 empty] | Candidate Name: | [7 empty] | Assessor Name: | 0 | [6 empty] | Candidate Name: | [7 empty] | Assessor Name: | 0
| Samantekin stig |  |  | Dags: | 0 | [6 empty] | Dags: | 0 | [6 empty] | Date: | 0 | [6 empty] | Date: | 0 | [6 empty] | Date: | 0 | [6 empty] | Date: | 0
| Öll stig, öll viðfangssvið |  |  | Viðfangssvið: | Project | [14 empty] | Domain: | Project | [14 empty] | Domain: | Project
|  |  |  | Stig: | IPMA Level B® | [14 empty] | Level: | IPMA Level B® | [14 empty] | Level: | IPMA Level B®
|  | Verkefni | [15 empty] | Programs | [15 empty] | Portfolios
# | Flækjustigs vísar | Yfirlit verkefna sem sýna reynslu umsækjanda | [15 empty] | Experience Item (from Experience Summary) | [15 empty] | Experience Item (from Experience Summary)
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H |  | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  | F |  | G |  | H
1 | Markmið og mat á niðurstöðum (Output-related complexity): Þessi vísir fjallar um hvernig óljós, krefjandi og ósamrýmanleg markmið, þarfir og væntingar hafa áhrif á flækjustigið.
2 | Ferlar, aðferðir, tól og tækni (Process-related complexity): Þessi vísir fjallar um flækjustig sem tengist fjölda verkþátta, forsendum og hömlum og innbyrðis tengslum; gæðakröfum; verkefnateyminu og samskiptum; stuðningur við aðferð, tól og tækni.
3 | Aðföng þar með talið fjármál (Input-related complexity): Hér er fjallað um fjármögnun, innkaup, fjölbreytileika og ónógt framboð á mannafla og ferla og aðgerðir sem nauðsynlegir eru til þess að stjórna þessum þáttum.
4 | Áhætta og tækifæri (risk-related complexity): Hér er fjallað um flækustig tengt áhættu og óvissu.
5 | Hagsmunaaðilar og samþætting (Strategy-related complexity): Þessi vísir fjallar um áhrif formlegrar stefnu bakhjarlsins ásamt stöðlum, reglugerðum, óformlegum áætlunum og stjórnmálum sem kunna að hafa áhrif á verkefnið. Aðrir þættir geta m.a. falist í mikilvægi niðurstaðna fyrir skipulagsheildina; samkomulagi hagsmunaaðila; hið óformlega vald, hagsmunir og andstaða nærumhverfis.
6 | Tengsl við varanlegu skipulagsheildina (organization-related complexity):
7 | Menningar- og félagslegt samhengi (socio-cultural complexity): Hér getur flækjustig skapast menningarlegra og félaslegra aðstæðna. Það getur átt við þátttakendur, hagsmunaaðila eða skipulagsheildir með mismunandi menningar bakgrunn eða dreift verkefnateymi.
8 | Leiðtogahæfileikar, teymisvinnu og ákvarðanir (team-related complexity): Þessi vísir fjallar um stjórnunar-og leiðtogahæfileika innan verkefnis. Athyglinni er beint að flækjustigi sem getur komið upp í samskiptum við verkefnateymið og hinsvegar framtíðarsýn, leiðsögn og stýring teymisins að lokamarkmiðinu.
9 | Nýsköpun (innovation-related complexity): Flækjustig sem tækninýjungar geta haft. Hér er horft til lærdóms og útsjónarsemi sem til þarf við nýsköpun og framandi aðstæður.
10 | Sjálfstæði (autonomy-related complexity): Hér er fjallað um sjálfstæði og ábyrgð sem verkefnastjóranum hefur verið falin. Athyglin er sett á samræmingu, samskipti, hvatingu og að verja hagsmuni verkefnisins.
| Overall Rating | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eru kröfur fyrir umsótt vottunarstig uppfylltar?
| Stigafjöldi sem krafist er fyrir umsótt vottunarstig: | 25 | [15 empty] | 25 | [15 empty] | 25
útgáfa 3.2